## แบบผด6
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
|  | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  |  | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ลำดับ | รายการ/จำนวน/ | [8 empty] | วงเงินตามสัญญา |  |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
ที่ | วงเงิน | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน (บาท) | วันที่ | / | จำนวน (บาท) | ได้ตามแผน
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | โครงการก่อสร้างระบบประปา | 27 ส.ค.57 | / | 8 ก.ย.57 | / | 149/57 | 24 ก.ย. 57 | ธ.ค. 57 | / | 1000000 | ธ.ค. 57 | / | 2000 | งานยังไม่แล้วเสร็จ
| แบบหอถังสูง บ้านดอนโรง | [11 empty] | (งวดสุดท้าย)
หมู่ที่ 8
2 | โครงการก่อสร้างระบบประปา | 27 ส.ค.57 | / | 8 ก.ย.57 | / | 149/57 | 24 ก.ย. 57 | ธ.ค. 57 | / | 1000000 | ธ.ค. 57 | / | 5001 | งานยังไม่แล้วเสร็จ
| แบบหอถังสูง บ้านตรุด | [11 empty] | (งวดสุดท้าย)
หมู่ที่ 5
ลงชื่อ........................................................... | [6 empty] | ลงชื่อ........................................................... | [5 empty] | ลงชื่อ จ.ส.อ. ..................................................
(นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์) | [6 empty] | (นางวรรณา สังข์น้อย) | [5 empty] | (สมเกียรติ หนำคอก)
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ | [6 empty] | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง | [5 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท