**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี**

**(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

( ครั้งที่๑ )



**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท**

**อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท**

**อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**คำนำ**

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

อนึ่ง สำหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาทได้มีฝ่ายนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) ประจำปีงบประมาณ ๒๕61ครั้งที่1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จะเป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. เขาพระบาท ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำในทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

**สารบัญ**

**เรื่อง**  **หน้า**

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ๑

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔

แบบที่ ๒ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๑0

๑

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล**

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

# ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

2

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

**การติดตามผล (Monitoring)**

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

**การประเมินผล (Evaluation )**

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติ

## การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

## วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

### **การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง**

๑. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๒. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

๔. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

**3**

## องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระบาท และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยมี งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

#### วิธีการติดตามและประเมินผล

#### การติดตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โดยงานนโยบายและแผนได้กำหนดติดตามผลโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออื่น ๆ แล้ว สรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผน

#### รูปแบบการติดตามผล

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น

**๔**

แบบที่ ๑

**การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**แบบที่ ๑** การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ  ท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  จังหวัด | ✓ |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๔. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ความถี่ : ปีละ ๑ ครั้ง ) | ✓ |  |

**๕**

แบบที่ 2

**การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

### **แบบที่ ๒** แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป (ครั้งที่1เดือน ตุลาคม-เมษายน)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**6**

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา**  **ปี 2561** | **ประมาณการในแผนฯ ปี 2561** | **โครงการที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **รายจ่ายปี 2561** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ**  **โครงการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า | 64 | 6,932,500 | 27 | 5,405,000 | 42.18 |
| 1.2 แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้า และประปาให้ทั่วถึง | 26 | 3,540,000 | 3 | 2,330,490 | 11.53 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร | 25 | 2,286,000 | 1 | 629,000 | 4.00 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | 7 | 1,106,000 | 1 | 100,000 | 14.28 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข | 6 | 584,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 8 | 645,000 | 3 | 261,650 | 37.50 |
| 3.3 แนวทางสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี | 4 | 1,625,500 | 2 | 1,524,000 | 50.00 |
| 3.4 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพและสนับสนุนความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน | 3 | 325,000 | 1 | 25,000 | 33.33 |
| 3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2 | 59,000 | 1 | 10,000 | 50.00 |
| 3.6 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4 | 580,000 | 2 | 503,490 | 50.00 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการศึกษา | 10 | 3,287,800 | 6 | 803,898.64 | 60.00 |
| 4.2 แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน | 2 | 289,000 | 1 | 81,400 | 50.00 |

**7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา**  **ปี 2561** | **ประมาณการในแผนฯ ปี 2561** | **โครงการที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **รายจ่ายปี 2561** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ**  **โครงการ** |
| 4.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 148,000 | 3 | 147,400 | 75.00 |
| 4.4 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทางศาสนา | 2 | 140,000 | 1 | 40,033 | 50.00 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3 | 141,000 | 1 | 130,950 | 33.33 |
| 5.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | 4 | 600,000 | 1 | 12,215 | 25.00 |
| 5.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน | 4 | 145,000 | 2 | 10,000 | 50.00 |
| 5.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการบริการประชาชน | 4 | 540,000 | 1 | 317,474.93 | 25.00 |
| 5.5 แนวทางการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย | 2 | 80,000 | 1 | 21,433 | 50.00 |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 3 | 115,000 | 1 | 10,000 | 33.33 |
| 6.2 แนวทางการกำจัด บำบัดขยะและสิ่งปฏิกูล | 1 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 4 | 50,000 | 1 | 0 | 25.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **197** | **23,254,100** | **59** | **10,65,522.52** | **29.94** |

**๘**

**รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ครั้งที่1**

**ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท**

จากการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 จำนวนโครงการทั้งหมด 197 โครงการ ที่ได้ดำเนินการ 59 โครงการ คิดเป็น 29.94 เปอร์เซ็นต์ จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ คือ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี 115 โครงการ ดำเนินการแล้ว 31 โครงการ คิดเป็น 26.95 % ไม่ได้ดำเนินการ 84 โครงการ คิดเป็น 73.05 %
2. ด้านเศรษฐกิจมี 7 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็น 14.28 % ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็น 85.72 %
3. ด้านคนและสังคม มี 27 โครงการ ดำเนินการแล้ว 8 โครงการ คิดเป็น 29.62 % ไม่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ คิดเป็น 70.38 %
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 20 โครงการ ดำเนินการแล้ว 11 โครงการ คิดเป็น 55 % ไม่ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็น 45 %
5. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 17 โครงการ ดำเนินการแล้ว 6 โครงการ คิดเป็น 35.29% ไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ คิดเป็น 64.71 %
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 4 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็น 25 % ไม่ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น 75 %
7. ด้านการท่องเที่ยวมี 4 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็น 25 % ไม่ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น 75 %

**สรุป** จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จำนวนโครงการที่ลงพัฒนาในพื้นที่มีจำนวนน้อย ฝากในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ลงพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้มากกว่านี้ ฝากในเรื่องการจัดการในเรื่องกลุ่มอาชีพในตำบลด้วยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมในการดำรงชีพ ประชาชนในหมู่บ้าน สมาชิก อบต.ของหมู่บ้านในตำบลได้มีความภูมิใจอบอุ่นใจในการทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสุนัขเพิ่มจำนวนมาก

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นควรดำเนินการพ่นหมอกควันก่อนที่จะเกิดโรคไข้เลือดออก และควรซื้อเครื่องหมอก

ควันเพิ่ม เพราะจะได้สนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการทำงาน

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นควรดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพราะประชาชนจะได้รับข่าวสารที่ทันเหตุการณ์

๔. การดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ก่อนที่จะลงดำเนินการ ผู้บริหารท้องถิ่นควรแจ้งผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบก่อนดำเนินการ เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องถนนให้กรีดเรียบพร้อมบดอัดด้วย

๕. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก และให้คำแนะนำประชาชนในตำบลในการทิ้งขยะลงในถังขยะ

6. ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ อบต.เขาพระบาท ผู้บริหารท้องถิ่นควรสร้างเวที เต้นท์แบบมีหลังคา

เป็นขององค์กรเอง เพื่อประหยัดรายจ่ายในการจัดกิจกรรมของ อบต.

**9**

7. การทำโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ควรทำตามข้อบัญญัติ หรือแผนพัฒนาฯเฉพาะในปีแรก

๘. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นมีปัญหาในการบริหารงานในเรื่องต่างๆ ควรปรึกษาเรื่องที่มีปัญหากับคณะที่ปรึกษา

ของ อบต.ก่อน เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงาน

1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นช่วยดูแลผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ อปพร. ไม่สมควรรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปเพราะปฏิบัติงานล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ
2. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุมกับ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ในวันใดวันนึงของทุกเดือน เพื่อจะได้ปรึกษาหารือในการพัฒนาตำบลเขาพระบาท
3. ให้ทาง อบต.เขาพระบาท ดำเนินการพ่นหมอกควันที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน (ก่อนเปิดเรียน) วัด สำนักสงฆ์
4. ให้ทาง อบต.จัดทำแผนที่หมู่บ้าน แผนที่ตำบล ประวัติหมู่บ้าน ประวัติตำบล เพื่อใช้ในการค้นคว้าของประชาชนในตำบล
5. ในเรื่องการแข่งขันกีฬาของ อบต.เขาพระบาท ได้แนะนำทางผู้บริหารท้องถิ่นไปแล้วว่าควรใช้เวลาในการแข่งขันให้ลดจำนวนวันแข่งขันลง เพื่อจะได้ประหยัดในเรื่องงบประมาณของ อบต.

พิชิต

(ลงชื่อ)...........................................................

(นายพิชิต เกลี้ยงคำหมอ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

**10**

**แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

แบบที่ 3 3๑

**คำชี้แจง** : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (รายงานครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน : วันที่ 17 ตุลาคม ๒๕60

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9**

**๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| จำนวนโครงการ  ที่ปรากฎอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 115 | 31 |
| ๒. ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 1 |
| ๓. ด้านคนและสังคม | 27 | 8 |
| ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | 11 |
| ๕. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ | 17 | 6 |
| ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1 |
| ๗. ด้านการท่องเที่ยว | 4 | 1 |
| **จำนวน** | **197** | **59** |

**๑1**

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน**

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๐ | ๕๖.๖๖ | ๒๓.๓๓ |
| ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๖.๖๖ | ๕๔.๖๖ | ๑๘.๖๖ |
| ๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๓๒.๖๖ | ๖๐.๖๖ | ๖.๖๖ |
| ๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๑๖.๖๖ | ๕๐.๖๖ | ๓๒.๖๖ |
| ๕. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ๒๘.๖๖ | ๓.๓๓ | ๘ |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๕.๓๓ | ๓๔.๖๖ | ๑๐ |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๒๓.๓๓ | ๖๐ | ๑๖.๖๖ |
| ๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๖.๖๖ | ๕๘.๖๖ | ๔.๖๖ |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๐ | ๕๒.๖๖ | ๑๗.๓๓ |
| **สรุปรวม** | **๒๖.๖๖** | **๔๗.๙๙** | **๑๕.๓๒** |