รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี

(พ.ศ.๒๕61 -  ๒๕64)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

( ครั้งที่๑ )

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดฯ		องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๖ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

อนึ่ง  สำหรับงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาทได้มีฝ่ายนโยบายและแผน  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานปลัด อบต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) ประจำปีงบประมาณ ๒๕61ครั้งที่1  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  จะเป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.                 เขาพระบาท ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำในทุกปี  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

สารบัญ

เรื่อง 											หน้า

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล				 ๑

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			 ๔

แบบที่  ๒   แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 ๕

แบบที่  ๓   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์					 ๑0

๑

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

-  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก				จำนวน		๓	คน

-  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก		จำนวน		๒	คน

-  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก		จำนวน		๒	คน

-  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง				จำนวน		๒	คน

-  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก				จำนวน		๒	คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

2

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

การติดตามผล  (Monitoring)

การติดตามนั้น  จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Cant  Chart  ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  มีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล  (Evaluation )

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน  ๒  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

๑.  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่  อย่างไร

๒.  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่ายล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

๓. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

๔. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

3

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  มีหน้าที่กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล          เขาพระบาท  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ ๒  ครั้ง    โดยมี  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผลจะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  โดยงานนโยบายและแผนได้กำหนดติดตามผลโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส  พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ  กำลังดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  หรืออื่น ๆ แล้ว  สรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด  ตามที่ตั้งไว้ในแผน

รูปแบบการติดตามผล

งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของโครงการ  นั้น

๔

แบบที่  ๑

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  โดยจะทำการประเมินและรายงานหลังจากจัดทำและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ ท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ความถี่ : ปีละ ๑ ครั้ง ) |  |  |

๕

แบบที่  2

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบที่  ๒  แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยกำหนดการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ   เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป  (ครั้งที่1เดือน ตุลาคม-เมษายน)

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ  2561 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2561 | ประมาณการในแผนฯ ปี 2561 | โครงการที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ รายจ่ายปี 2561 | คิดเป็น ร้อยละ โครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า | 64 | 6,932,500 | 27 | 5,405,000 | 42.18 |
| 1.2 แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้า และประปาให้ทั่วถึง | 26 | 3,540,000 | 3 | 2,330,490 | 11.53 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร | 25 | 2,286,000 | 1 | 629,000 | 4.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | 7 | 1,106,000 | 1 | 100,000 | 14.28 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข | 6 | 584,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ | 8 | 645,000 | 3 | 261,650 | 37.50 |
| 3.3 แนวทางสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี | 4 | 1,625,500 | 2 | 1,524,000 | 50.00 |
| 3.4 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพและสนับสนุนความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน | 3 | 325,000 | 1 | 25,000 | 33.33 |
| 3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2 | 59,000 | 1 | 10,000 | 50.00 |
| 3.6 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4 | 580,000 | 2 | 503,490 | 50.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการศึกษา | 10 | 3,287,800 | 6 | 803,898.64 | 60.00 |
| 4.2 แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน | 2 | 289,000 | 1 | 81,400 | 50.00 |

7

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2561 | ประมาณการในแผนฯ ปี 2561 | โครงการที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ รายจ่ายปี 2561 | คิดเป็น ร้อยละ โครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 148,000 | 3 | 147,400 | 75.00 |
| 4.4 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมทางศาสนา | 2 | 140,000 | 1 | 40,033 | 50.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 3 | 141,000 | 1 | 130,950 | 33.33 |
| 5.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | 4 | 600,000 | 1 | 12,215 | 25.00 |
| 5.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน | 4 | 145,000 | 2 | 10,000 | 50.00 |
| 5.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการบริการประชาชน | 4 | 540,000 | 1 | 317,474.93 | 25.00 |
| 5.5 แนวทางการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย | 2 | 80,000 | 1 | 21,433 | 50.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 3 | 115,000 | 1 | 10,000 | 33.33 |
| 6.2 แนวทางการกำจัด บำบัดขยะและสิ่งปฏิกูล | 1 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 4 | 50,000 | 1 | 0 | 25.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 197 | 23,254,100 | 59 | 10,65,522.52 | 29.94 |

๘

รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 ครั้งที่1

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

จากการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) ประจำปีงบประมาณ ๒๕60  จำนวนโครงการทั้งหมด 197 โครงการ  ที่ได้ดำเนินการ  59  โครงการ คิดเป็น  29.94  เปอร์เซ็นต์  จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์  คือ

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี  115 โครงการ  ดำเนินการแล้ว  31  โครงการ  คิดเป็น  26.95  %  ไม่ได้ดำเนินการ  84 โครงการ  คิดเป็น  73.05  %

- ด้านเศรษฐกิจมี  7 โครงการ  ดำเนินการแล้ว  1  โครงการ  คิดเป็น  14.28  %  ไม่ได้ดำเนินการ  6  โครงการ  คิดเป็น  85.72  %

- ด้านคนและสังคม มี  27  โครงการ  ดำเนินการแล้ว 8  โครงการ  คิดเป็น  29.62  %  ไม่ได้ดำเนินการ  19  โครงการ  คิดเป็น  70.38  %

- ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมี  20 โครงการ ดำเนินการแล้ว  11 โครงการ  คิดเป็น 55 %  ไม่ดำเนินการ  9  โครงการ  คิดเป็น  45  %

- ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ  17 โครงการ  ดำเนินการแล้ว  6  โครงการ คิดเป็น     35.29%  ไม่ได้ดำเนินการ  11  โครงการ คิดเป็น  64.71  %

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี  4 โครงการ ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็น      25  %  ไม่ดำเนินการ  3  โครงการ  คิดเป็น  75  %

- ด้านการท่องเที่ยวมี  4 โครงการ  ดำเนินการแล้ว 1  โครงการ คิดเป็น  25  %  ไม่ดำเนินการ  3 โครงการ  คิดเป็น  75  %

สรุป  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  จำนวนโครงการที่ลงพัฒนาในพื้นที่มีจำนวนน้อย  ฝากในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ลงพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้มากกว่านี้  ฝากในเรื่องการจัดการในเรื่องกลุ่มอาชีพในตำบลด้วยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมในการดำรงชีพ  ประชาชนในหมู่บ้าน  สมาชิก  อบต.ของหมู่บ้านในตำบลได้มีความภูมิใจอบอุ่นใจในการทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข้อเสนอแนะ

๑.   ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสุนัขเพิ่มจำนวนมาก

๒.   ผู้บริหารท้องถิ่นควรดำเนินการพ่นหมอกควันก่อนที่จะเกิดโรคไข้เลือดออก  และควรซื้อเครื่องหมอก

ควันเพิ่ม  เพราะจะได้สนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการทำงาน

๓.   ผู้บริหารท้องถิ่นควรดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพราะประชาชนจะได้รับข่าวสารที่ทันเหตุการณ์

๔.   การดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  ก่อนที่จะลงดำเนินการ  ผู้บริหารท้องถิ่นควรแจ้งผู้นำหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบก่อนดำเนินการ  เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องถนนให้กรีดเรียบพร้อมบดอัดด้วย

๕.    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก และให้คำแนะนำประชาชนในตำบลในการทิ้งขยะลงในถังขยะ

6.    ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ  อบต.เขาพระบาท  ผู้บริหารท้องถิ่นควรสร้างเวที   เต้นท์แบบมีหลังคา

เป็นขององค์กรเอง  เพื่อประหยัดรายจ่ายในการจัดกิจกรรมของ  อบต.

9

7.  การทำโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ควรทำตามข้อบัญญัติ หรือแผนพัฒนาฯเฉพาะในปีแรก

๘.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นมีปัญหาในการบริหารงานในเรื่องต่างๆ  ควรปรึกษาเรื่องที่มีปัญหากับคณะที่ปรึกษา

ของ  อบต.ก่อน  เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงาน

- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นช่วยดูแลผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่  อปพร.  ไม่สมควรรับผู้ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปีขึ้นไปเพราะปฏิบัติงานล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ

- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุมกับ  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ในการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านสัญจร  ในวันใดวันนึงของทุกเดือน  เพื่อจะได้ปรึกษาหารือในการพัฒนาตำบลเขาพระบาท

- ให้ทาง  อบต.เขาพระบาท  ดำเนินการพ่นหมอกควันที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โรงเรียน  (ก่อนเปิดเรียน)  วัด  สำนักสงฆ์

- ให้ทาง  อบต.จัดทำแผนที่หมู่บ้าน  แผนที่ตำบล  ประวัติหมู่บ้าน  ประวัติตำบล  เพื่อใช้ในการค้นคว้าของประชาชนในตำบล

- ในเรื่องการแข่งขันกีฬาของ  อบต.เขาพระบาท  ได้แนะนำทางผู้บริหารท้องถิ่นไปแล้วว่าควรใช้เวลาในการแข่งขันให้ลดจำนวนวันแข่งขันลง  เพื่อจะได้ประหยัดในเรื่องงบประมาณของ  อบต.

พิชิต

(ลงชื่อ)...........................................................

(นายพิชิต  เกลี้ยงคำหมอ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

10

แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

แบบที่ 3 3๑

คำชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (รายงานครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม)

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			:   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๒.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน			            :  วันที่  17  ตุลาคม  ๒๕60

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9

๓.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฎอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 115 | 31 |
| ๒. ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 1 |
| ๓. ด้านคนและสังคม | 27 | 8 |
| ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | 11 |
| ๕. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ | 17 | 6 |
| ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1 |
| ๗. ด้านการท่องเที่ยว | 4 | 1 |
| จำนวน | 197 | 59 |

๑1

ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๐ | ๕๖.๖๖ | ๒๓.๓๓ |
| ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๖.๖๖ | ๕๔.๖๖ | ๑๘.๖๖ |
| ๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๓๒.๖๖ | ๖๐.๖๖ | ๖.๖๖ |
| ๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๑๖.๖๖ | ๕๐.๖๖ | ๓๒.๖๖ |
| ๕. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | ๒๘.๖๖ | ๓.๓๓ | ๘ |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๕.๓๓ | ๓๔.๖๖ | ๑๐ |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๒๓.๓๓ | ๖๐ | ๑๖.๖๖ |
| ๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๖.๖๖ | ๕๘.๖๖ | ๔.๖๖ |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๐ | ๕๒.๖๖ | ๑๗.๓๓ |
| สรุปรวม | ๒๖.๖๖ | ๔๗.๙๙ | ๑๕.๓๒ |